## v1
選單 | 功能 | 功能細項(需開發) | 子項 |  | hour | Q
提供外部連結 | 提供外部連結 | 疑似精神病人通報轉介單_轉介申請(新增)[副] |  | 產生對外連結 | 4 | 提供對外連結並加密
提供外部連結 | 提供外部連結 | 風險評估指標(新增)[副] |  | 產生對外連結 | 4 | 提供對外連結並加密
提供外部連結 | 提供外部連結 | 照護機構照護紀錄(新增)[副] |  | 產生對外連結 | 4 | 提供對外連結並加密
首頁 | 待辦訊息 | 待辦訊息 |  | 查詢、執行 | 4
|  |  |  | 完成 |  | 完成需登打處理回覆；功能UI?
資料交換平台 | 醫療院所就醫紀錄介接管理 | 醫療院所就醫紀錄介接管理(清單查詢) |  | 查詢 | 4 | 點選查閱後，連到哪邊去?
|  |  |  | 產生對外連結 | 4 | 提供對外連結並加密
資料交換平台 | 醫療院所就醫紀錄介接管理 | 風險評估指標(新增/編輯/查詢)
|  |  |  | 查詢 | 4
|  |  |  | 新增、查詢、商業邏輯 | 24 | 要從哪邊進入開始填寫?
|  |  |  | 編輯 |  | RA看不出來新增/編輯的差異；若為疊加(每次新增均取上一次資料)，應該只有新增?
資料交換平台 | 醫療院所就醫紀錄介接管理 | 診斷碼編輯 |  | 前端 | 16
資料交換平台 | 醫療院所就醫紀錄介接管理 | 個案歷史資料 |  | 查詢、下載 | 4
資料交換平台 | 醫療院所就醫紀錄介接管理 | 風險評估指標批次上傳(上傳/確認) |  | 上傳、批次匯入 | 8
|  |  |  | Email | 8 | 上傳之資料，若公衛護理師有回饋內容，則會將回饋內容加密寄至指定窗口mail
資料交換平台 | 醫療院所就醫紀錄介接管理 | 檔案上傳 |  | 查詢、多檔上傳 | 16
資料交換平台 | 照護機構照護紀錄介接管理 | 照護機構照護紀錄介接管理(清單查詢) |  | 查詢 | 4
資料交換平台 | 照護機構照護紀錄介接管理 | 照護紀錄(新增/編輯/查詢) |  | 新增 | 8
|  |  |  | Email通知 | 4 | 個案結案>通知收案衛生所
資料交換平台 | 照護機構照護紀錄介接管理 | 照護紀錄批次上傳(上傳/確認) |  | 上傳、批次匯入 | 8
資料交換平台 | 照護機構照護紀錄介接管理 | 檔案上傳 |  | 共用功能 | 4 | 新增內，有檔案上傳欄位
通報事件管理 | 個案照護管理 | 醫療院所就醫紀錄[副] |  | 查詢 | 4 | 主畫面不用刻? 以什麼方式嵌入?
通報事件管理 | 個案照護管理 | 照護機構照護紀錄[副] |  | 查詢 | 4
通報事件管理 | 個案照護管理 | 通報案件[副] |  | 查詢 | 6
|  |  | 陳情案件查詢 | 查詢 | 4
|  |  | 陳情案件(新增/編輯/查詢) | 新增 | 16 | 欄位會有前後卡控的東西嗎?
|  |  |  | 編輯 | 12
|  |  |  | 檔案上傳 | 2
|  |  | 預覽/列印 | 預覽、列印 | 8
|  |  | 疑似精神病人通報轉介 查詢 | 查詢 | 4
|  |  | 疑似精神病人通報轉介單_轉介申請(新增/編輯/查詢) | 新增 | 16
|  |  |  | 編輯 |  | RA看不出來新增/編輯的差異
|  |  | 疑似精神病人通報轉介單_回覆(新增/編輯/查詢) |  |  | 1. 回覆跟原單據的差異? 2. 哪些欄位要填?
|  |  | 預覽/列印 | 預覽、列印 | 8
系統管理 | API介接管理 | API介接管理_機構功能白名單管理 |  |  |  | RA沒有
系統管理 | API介接管理 | API介接管理_紀錄查詢 |  |  |  | RA沒有
API | 高雄社區精神 swagger | 機構使用者申請 | API_A1 | Interface、商業邏輯處理 | 8
API | 高雄社區精神 swagger | 查詢是否需登打風險評估 (可單次多筆查詢) | API_B1 | Interface | 4
API | 高雄社區精神 swagger | 查詢風險評估紀錄(單筆最新、多筆歷史) | API_B2 | Interface、商業邏輯處理 | 8
API | 高雄社區精神 swagger | 附件檔案下載 | API_B3 | Interface | 4
API | 高雄社區精神 swagger | 個案上傳檔案查詢 | API_B4 | Interface | 4
API | 高雄社區精神 swagger | 查詢照護機構照護紀錄(單筆最新、多筆歷史) |  |  |  | RA沒有
API | 高雄社區精神 swagger | 上傳風險評估紀錄 | API_C1 | Interface、商業邏輯處理 | 8
API | 高雄社區精神 swagger | 個案檔案上傳 | API_C2 | Interface | 8
API | 高雄社區精神 swagger | 上傳照護機構照護紀錄 |  |  |  | RA沒有
|  |  |  | Total Hour | 260
Note on C19: 張仲毅Neil: 批次?

## v1.1
選單 | 功能 | 功能細項(需開發) | 子項 | 子項 | Hour
提供外部連結
| 提供外部連結 | 疑似精神病人通報轉介單_轉介申請(新增)[副] | 產生對外連結並加密 | 對外連結資料載入、UI、產生連結 | 4
|  | 風險評估指標(新增)[副] | 產生對外連結並加密 | 對外連結資料載入、UI、產生連結 | 4
|  | 照護機構照護紀錄(新增)[副] | 產生對外連結並加密 | 對外連結資料載入、UI、產生連結 | 4
首頁
待辦訊息
待辦訊息
|  |  | 查詢、執行 |  | 2 | 連結到對應的資料編輯連結
|  |  | 完成 |  | - | 9/3回覆完成按鈕移除
資料交換平台
醫療院所就醫紀錄介接管理
醫療院所就醫紀錄介接管理(清單查詢)
|  |  | 查詢 |  | 4
|  |  | 產生對外連結 | 對外連結資料載入、UI、產生連結 | 4 | 提供對外連結並加密
風險評估指標(新增/編輯/查詢)
|  |  | 查詢 |  | 4
|  |  | 新增、查詢、商業邏輯 |  | 24
|  |  | 編輯 |  | 8
|  | 診斷碼編輯 | 前端(新增、編輯) |  | 16
|  | 個案歷史資料 | 查詢、下載 |  | 4
|  | 風險評估指標批次上傳(上傳/確認) | 上傳、批次匯入 |  | 8
|  |  | Email通知院所 |  | 8 | RA仍未明確寫出規格
|  | 檔案上傳 | 查詢、多檔上傳 |  | 16
照護機構照護紀錄介接管理
|  | 照護機構照護紀錄介接管理(清單查詢) | 查詢 |  | 4
照護紀錄(新增/編輯/查詢)
|  |  | 新增 |  | 8
|  |  | Email通知 |  | 4 | 個案結案>通知收案衛生所
|  | 照護紀錄批次上傳(上傳/確認) | 上傳、批次匯入 |  | 8
|  | 檔案上傳 | 共用功能 |  | 4 | 新增內有檔案上傳欄位
通報事件管理
個案照護管理
|  | 醫療院所就醫紀錄[副] | 查詢 |  | 4
|  | 照護機構照護紀錄[副] | 查詢 |  | 4
|  | 通報案件[副] | 查詢 |  | 6
|  |  | 陳情案件查詢 | 查詢 | 4
陳情案件(新增/編輯/查詢)
|  |  |  | 新增 | 16
|  |  |  | 編輯 | 12
|  |  |  | 檔案上傳 | 2
|  |  | 預覽/列印 | 預覽、列印 | 8
|  | 疑似精神病人通報轉介 查詢 |  | 查詢 | 4
疑似精神病人通報轉介單_轉介申請
|  |  |  | 新增 | 16
|  |  |  | 編輯 | 8
|  |  |  | 查詢 | 2
疑似精神病人通報轉介單_回覆(新增/編輯/查詢)
|  |  |  | 新增 | 4
|  |  |  | 編輯 | 2
|  |  |  | 查詢 | 2
|  |  | 預覽/列印 |  | 8
系統管理
API介接管理
|  | API介接管理_機構功能白名單管理 |  | 新增 | 16
|  | API介接管理_紀錄查詢 |  | 查詢、API端新增紀錄 | 16
API
高雄社區精神 swagger
|  | 機構使用者申請 | API_A1 | Interface、商業邏輯處理 | 8
|  | 查詢是否需登打風險評估 (可單次多筆查詢) | API_B1 | Interface | 4
|  | 查詢風險評估紀錄(單筆最新、多筆歷史) | API_B2 | Interface、商業邏輯處理 | 8
|  | 附件檔案下載 | API_B3 | Interface | 4
|  | 個案上傳檔案查詢 | API_B4 | Interface | 4
|  | 查詢照護機構照護紀錄(單筆最新、多筆歷史) | API_D1 | 查詢 | 4
|  | 上傳風險評估紀錄 | API_C1 | Interface、商業邏輯處理 | 8
|  | 個案檔案上傳 | API_C2 | Interface | 8
|  | 上傳照護機構照護紀錄 | API_D2 | Interface | 8
|  |  |  | 總工時 | 328
|  |  |  | 單價 | 400
|  |  |  | 總金額(未含稅) | 131200

## v1.2
選單 | 功能 | 功能細項(需開發) | 子項 | 子項 | Hour | # | Req. | CheckDate | Priority | Finish
提供外部連結 | [5 empty] | -
| 提供外部連結 | 疑似精神病人通報轉介單_轉介申請(新增)[副] | 產生對外連結並加密 | 對外連結資料載入、UI、產生連結 | 4 | A1 | F2 | 2020-10-12 | 60 |  | SaveModel method depentent on F2
|  | 風險評估指標(新增)[副] | 產生對外連結並加密 | 對外連結資料載入、UI、產生連結 | 4 | A2 | C4 | 2020-09-28 | 60 |  | SaveModel method depentent on C4
|  | 照護機構照護紀錄(新增)[副] | 產生對外連結並加密 | 對外連結資料載入、UI、產生連結 | 4 | A3 | D2 | 2020-10-05 | 60 |  | SaveModel method depentent on D2
首頁
待辦訊息
待辦訊息
|  |  | 查詢、執行 |  | 2 | B1 | - | 2020-10-26 | 70 |  | 連結到對應的資料編輯連結
|  |  | 完成 |  | - | - | - | - | - |  | 9/3回覆完成按鈕移除不施作
資料交換平台
| 醫療院所就醫紀錄介接管理 | [11 empty] | 6 | weenend | 48
|  | 醫療院所就醫紀錄介接管理(清單查詢) | [10 empty] | 5 | work week | 187.5
|  |  | 查詢 |  | 4 | C1 | - | 2020-09-28 | 10 | V | Tip: Lookup must be common |  |  |  | 235.5
|  |  | 產生對外連結 | 對外連結資料載入、UI、產生連結 | 4 | C2 | - | 2020-09-28 | 15 |  | 提供對外連結並加密
風險評估指標(新增/編輯/查詢)
|  |  | 查詢 |  | 4 | C3 | - | 2020-09-28 | 10 | V | Tip: Lookup must be common
|  |  | 新增、查詢、商業邏輯 |  | 24 | C4 | - | 2020-09-28 | 10 | V
|  |  | 編輯 |  | 8 | C5 | - | 2020-09-28 | 10
|  | 診斷碼編輯 | 前端(新增、編輯) |  | 16 | C6 | - | 2020-09-28 | 11
|  | 個案歷史資料 | 查詢、下載 |  | 4 | C7 | - | 2020-09-28 | 12 | V
|  | 風險評估指標批次上傳(上傳/確認) | 上傳、批次匯入 |  | 8 | C8 | - | 2020-09-28 | 12 |  | Tip: Savemodel metohd must be common.
|  |  | Email通知院所 |  | 8 | C9 | - | 2020-09-28 | 13 |  | Tip: Metohd must be common.
|  | 檔案上傳 | 查詢、多檔上傳 |  | 16 | C10 | - | 2020-09-28 | 14 | ? | Tip: Metohd must be common; Lookup must be common
照護機構照護紀錄介接管理
|  | 照護機構照護紀錄介接管理(清單查詢) | 查詢 |  | 4 | D1 | D2 | 2020-10-05 | 23 | V | Tip: Lookup must be common
照護紀錄(新增/編輯/查詢)
|  |  | 新增 |  | 8 | D2 | - | 2020-10-05 | 20 | V
|  |  | 編輯 |  | 4 | D3 | - | 2020-10-05 | 20
|  |  | Email通知 |  | 4 | D4 | C9 | 2020-10-05 | 20 |  | Method dependent on C9 | 個案結案>通知收案衛生所
|  | 照護紀錄批次上傳(上傳/確認) | 上傳、批次匯入 |  | 8 | D5 | C8 | 2020-10-05 | 21 | V | Method dependent on C8
|  | 檔案上傳 | 共用功能 |  | 4 | D6 | C10 | 2020-10-05 | 22 |  | Method dependent on C10 | 新增內有檔案上傳欄位
通報事件管理
個案照護管理
|  | 醫療院所就醫紀錄[副] | 查詢 |  | 4 | C11 | C1 | 2020-09-28 | 16 |  | Method dependent on C1
|  | 照護機構照護紀錄[副] | 查詢 |  | 4 | D7 | D1 | 2020-10-05 | 24 |  | Method dependent on D1
|  | 通報案件[副] | 查詢 |  | 6 | E1 | - | 2020-10-19 | 44
|  |  | 陳情案件查詢 | 查詢 | 4 | E2 | - | 2020-10-19 | 44
陳情案件(新增/編輯/查詢)
|  |  |  | 新增 | 16 | E3 | - | 2020-10-19 | 40
|  |  |  | 編輯 | 12 | E4 | - | 2020-10-19 | 41
|  |  |  | 檔案上傳 | 2 | E5 | C10 | 2020-10-19 | 42
|  |  | 預覽/列印 | 預覽、列印 | 8 | E6 | F8 | 2020-10-19 | 43 |  | Method dependent on F8
|  | 疑似精神病人通報轉介 查詢 |  | 查詢 | 4 | F1 | - | 2020-10-12 | 33
疑似精神病人通報轉介單_轉介申請
|  |  |  | 新增 | 16 | F2 | - | 2020-10-12 | 30
|  |  |  | 編輯 | 8 | F3 | - | 2020-10-12 | 31
|  |  |  | 查詢 | 2 | F4 | - | 2020-10-12 | 32
疑似精神病人通報轉介單_回覆(新增/編輯/查詢)
|  |  |  | 新增 | 4 | F5 | F2 | 2020-10-12 | 34
|  |  |  | 編輯 | 2 | F6 | - | 2020-10-12 | 35
|  |  |  | 查詢 | 2 | F7 | - | 2020-10-12 | 36
|  |  | 預覽/列印 |  | 8 | F8 | - | 2020-10-12 | 37 |  | PrintMethod must be common.
系統管理
API介接管理
|  | API介接管理_機構功能白名單管理 |  | 新增 | 16 | G1 | - | 2020-10-26 | 60
|  | API介接管理_紀錄查詢 |  | 查詢、API端新增紀錄 | 16 | G2 | - | 2020-10-26 | 60
API
高雄社區精神 swagger
|  | 機構使用者申請 | API_A1 | Interface、商業邏輯處理 | 8 | H1 | - | 2020-10-26 | 50
|  | 風險:查詢是否需登打風險評估 (可單次多筆查詢) | API_B1 | Interface | 4 | H2 | - | 2020-10-26 | 50
|  | 風險:查詢風險評估紀錄(單筆最新、多筆歷史) | API_B2 | Interface、商業邏輯處理 | 8 | H3 | C3 | 2020-10-26 | 50 |  | Method depentent on C3
|  | 風險:附件檔案下載 | API_B3 | Interface(單檔下載) | 4 | H4 | C10 | 2020-10-26 | 50 |  | Method depentent on C10
|  | 風險:個案上傳檔案查詢 | API_B4 | Interface(Select) | 4 | H5 | C10 | 2020-10-26 | 50 |  | Method depentent on C10
|  | 風險:上傳風險評估紀錄 | API_C1 | Interface、商業邏輯處理 | 8 | H7 | C8 | 2020-10-26 | 50 |  | SaveModel method depentent on C8
|  | 風險:個案檔案上傳 | API_C2 | Interface | 8 | H8 | C10 | 2020-10-26 | 50 |  | UploadModel method depentent on C10
|  | 照護:查詢照護機構照護紀錄(單筆最新、多筆歷史) | API_D1 | 查詢 | 4 | H6 | D1 | 2020-10-26 | 50 |  | Method depentent on D1
|  | 照護:上傳照護機構照護紀錄 | API_D2 | Interface | 8 | H9 | D5 | 2020-10-26 | 50 |  | SaveModel method depentent on D5
|  |  | 總工時 | 332
|  |  | 單價 | 400
|  |  | 總金額(未含稅) | 132800
單筆的順序
Note on H1: 張仲毅Neil: Require
Note on D29: 張仲毅Neil: 2020/9/14 Added

## Args
Mon
2020-09-21
2020-09-28
2020-10-05
2020-10-12
2020-10-19
2020-10-26